## Project Planner
École Touret
Planificateur de projet
[6 empty] | FOCUS SEMAINE : | 17
TÂCHES | DÉBUT | DURÉE | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | % COMPLÉTÉ | SEMAINES |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Revue Littérature | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
Rencontre client | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Cahier des Charges | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
Planification / Gantt | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | bar: 2022-09-26 to 2022-11-07
Devis technique #1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 100%
Devis technique #2 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
Choix de language et plateforme de programmation | 10 | 1 |  |  | 100%
Choix Microcontrôleur | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Preuve de fonctionnalité | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Schéma fonctionnel | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
Schéma électrique | 21 | 2 | 21 | 2 | 0%
Choix/commande des pièces | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
Conception du PCB | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
Commande du PCB (.Gerber) | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
Assembler et tester le PCB | 25 | 2 | 25 | 2 | 0%
Préparation programmation | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
Ordinogramme | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
Séparer en étape le programme | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
programmation (plusieurs étapes) | 24 | 6 | 24 | 6 | 0%
Test du programme | 30 | 1 | 30 | 1 | 0%
Mesures des pièces 3D | 30 | 1 | 30 | 1 | 0%
Création des modèles 3D | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
Impression des pièces | 31 | 2 | 31 | 2 | 0%
vérification des pièces 3D | 32 | 1 | 32 | 1 | 0%
assemblage de la manette | 32 | 1 | 32 | 1 | 0%
test de la manette | 33 | 1 | 33 | 1 | 0%
Finalisation de la manette | 33 | 1 | 33 | 1 | 0%
Manuel technique | 34 | 2 | 34 | 2 | 0%
Présentation du projet | 38 | 2 | 38 | 2 | 0%
Manuel technique | 34 | 2 | 34 | 2 | 0%